## 2015.2
[8 empty] | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
Número da Atividade | Fases | Atividades | Atividade Predecessora | Data de Início Prevista | Data de Término Prevista | Data de Início Real | Data de Término Real | 05/09/16-12/09/16 | 12/09/16-19/09/16 | 19/09/16-26/09/16 | 26/09/16-03/10/16 | 03/10/16-10/10/16 | 10/10/16-17/10/16 | 17/10/16-24/10/16 | 24/10/16-31/10/16 | 31/10/16-07/11/16 | 07/11/16-14/11/16 | 14/11/16-21/11/16 | 21/11/16-29/11/16 | 29/11/16-06/12/2016
1.0 | Introdução
1.1 |  | Formaçao do grupo e discussão de idéias para o jogo |  | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-05 | 2016-09-12
1.2 |  | Aprendendo a programar em LUA e Love2d | 1.1 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 2016-09-21 | 2016-09-28
1.3 |  | Formatação do relatório e do cronograma | 1.2 | 2016-09-28 | 2016-10-02 | 2016-09-28 | 2016-10-02
2.0 | História
2.1 |  | Criando um Enrendo |  | 2016-09-19 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2016-10-17
2.2 |  | Definir o Personagem | 2.1 | 2016-09-26 | 2016-10-10 | 2016-10-03 | 2016-11-17
2.3 |  | Definir os Cenários | 2.2 | 2016-10-03 | 2016-10-17 | 2016-10-03 | 2016-11-12
2.4 | Definição do jogo
3.0 |  | Definir o gênero do jogo | 2.1 | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-05 | 2016-10-05
3.1 |  | Definir as fases | 2.3 | 2016-10-17 | 2016-12-06 | 2016-10-05 | 2016-11-12
3.2 |  | Definir os inimigos | 2.2 | 2016-10-17 | 2016-12-06 | 2016-10-05 | 2016-11-12
4.0 | Programação do jogo
4.1 |  | Programação do jogo | 1.1 | 2016-10-19 | 2016-12-06 | 2016-11-12 | 2016-12-06
4.2 |  | Definir a Hud | 4.1 | 2016-10-19 | 2016-12-06 | 2016-11-12 | 2016-12-06
4.3 |  | Criação de uma interface | 4.2 | 2016-11-14 | 2016-12-06 | 2016-11-12 | 2016-12-06
4.4 |  | Programar a movimentação do personagem | 2.1 | 2016-10-19 | 2016-12-06 | 2016-11-12 | 2016-12-06
4.5 |  | Programar os Controles | 4.1 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | 2016-11-12 | 2016-11-14
4.6 |  | Criar os sprites dos personagem | 2.1 | 2016-10-19 | 2016-10-31 | 2016-11-05 | 2016-11-12
4.7 |  | Criar as mecânicas dos power ups | 4.6 | 2016-10-19 | 2016-12-06 | 2016-11-12 | 2016-12-06
4.8 |  | Testes | 4.1 | 2016-10-19 | 2016-12-06 | 2016-11-29 | 2016-12-06
5.0 | Otimização do jogo
5.1 |  | Resolvendo possíveis problemas | 4.1 | 2016-10-31 | 2016-12-06 | 2016-11-21 | 2016-12-06
5.2 |  | Buscando melhorias | 4.1 | 2016-10-31 | 2016-12-06 | 2016-11-16 | 2016-12-06
5.3 |  | Implementar ultimos detalhes | 4.3 | 2016-10-31 | 2016-12-06 | 2016-11-21 | 2016-12-06
6.0 | Apresentação
6.1 |  | Relatório Final | 1.2 | 2016-10-31 | 2016-12-06 | 2016-11-29 | 2016-12-06
[9 empty] | Duração Prevista da Atividade | [5 empty] | Duração Prevista da Fase
[9 empty] | Realizado Dentro do Prazo | [5 empty] | Realizado Fora do Prazo
[9 empty] | Realizado Antes do Prazo | [5 empty] | Não Realizado