## 2015.2
[8 empty] | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
Número da Atividade | Entregáveis | Atividades | Atividade Predecessora | Data de Início Prevista | Data de Término Prevista | Data de Início Real | Data de Término Real | 07/09/2015 - 11/09/2015 | 14/09/2015 - 18/09/2015 | 21/09/2015 - 25/09/2015 | 28/09/2015 - 02/10/2015 | 05/10/2015 - 09/10/2015 | 12/10/2015 - 16/10/2015 | 19/10/2015 - 23/10/2015 | 26/10/2015 - 30/10/2015 | 02/11/2015 - 06/11/2015 | 09/11/2015 - 13/11/2015 | 16/11/2015 - 20/11/2015 | 23/11/2015 - 27/11/2015
1.0 | Concepção e Estudos
1.1 |  | Idéias iniciais do jogo | — | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 2015-09-04 | 2015-09-11
1.2 |  | Desenhar o mapa da dungeon / salas | — | 2015-09-14 | 2015-09-25
1.3 |  | Estudar programação | — | 2015-09-11 | 2015-11-13 | 2015-09-11
2.0 | Brainstorming
2.1 |  | Delegação das tarefas | 1.1 | 2015-09-14 | 2015-09-25
2.2 |  | Especificação dos conceitos | 1.1 | 2015-09-14 | 2015-09-25
2.3 |  | Modelagem de dados | 1.1 | 2015-09-14 | 2015-10-02
2.4 |  | Desenvolvimento do GDD | 1.1 | 2015-09-14 | 2015-10-02
2.5 |  | Início da elaboração da apresentação | 1.1 | 2015-09-07 | 2015-09-18 | 2015-09-07 | 2015-09-13
2.6 |  | Início do desenvolvimento do código | 1.4
3.0 | Recursos e Código
3.1 |  | Caça aos sprites | 1.1 | 2015-09-14 | 2015-10-09
3.2 |  | Caça a BGM e SFX | 1.1 | 2015-09-14 | 2015-10-09
3.3 |  | Programação de interface | 2.6 | 2015-09-14 | 2015-10-09
3.4 |  | Programação da exibição de sprites | 3.1 | 2015-09-14 | 2015-10-09
3.5 |  | Programação de PC, NPC (mid boss) | 2.6 | 2015-10-05 | 2015-11-06
3.6 |  | Programação de mana e stamina | 2.6 | 2015-10-05 | 2015-11-06
3.7 |  | Programação de portas, ações, ataques | 2.6 | 2015-10-05 | 2015-11-06
3.8 |  | Programação de armadilhas | 2.6 | 2015-10-05 | 2015-11-06
3.9 |  | Programação de boss | 2.6 | 2015-10-26 | 2015-11-06
4.0 | Testes etc.
4.1 |  | Realização de testes | 3.3 a 3.9 | 2015-11-02 | 2015-11-13
4.2 |  | Ajustes e correções | 4.1 | 2015-11-02 | 2015-11-13
4.3 |  | Desenvolvimento da apresentação | 3.3 a 3.9 | 2015-11-02 | 2015-11-13
5.0 | Relatório final
5.1 |  | Rascunho | 4.2 | 2015-11-09 | 2015-11-20
5.2 |  | Detalhamento | 5.1 | 2015-11-09 | 2015-11-20
5.3 |  | Entrega | 5.2 | 2015-11-16 | 2015-11-20
6.0 | Apresentação
6.1 |  | Apresentação do jogo | 5.3 | 2015-11-23 | 2015-11-27
[9 empty] | Duração Prevista da Atividade | [5 empty] | Duração Prevista da Entregável
[9 empty] | Realizado Dentro do Prazo | [5 empty] | Realizado Fora do Prazo
[9 empty] | Realizado Antes do Prazo | [5 empty] | Não Realizado